## Sheet1
| 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | Date
PIC32 PCB Repair
PIC32 Firmware Integration | [14 empty] | Not Started
Create a Standalone Executable
Status Update 1 (01/29) | [14 empty] | In Progress
Final PCB Design | [14 empty] | Completed
PCB Ordered | [14 empty] | Behind Schedule
Parts Ordered
Finalize Additional App Features
Status Update 2 (02/3)
Housing construction plan
Housing labels
Final PCB Assembly
Heatsink mounting plans
Status Update 3 (02/24)
Front Plate and PCB Mounting Design
Box Assembly
Integrate UI with Box
Status Update 4 (03/19)
Final testing with full integration
Status Update 5 (4/2)
Final Testing Criterion Met
Final Design Presentation (04/16)*
Final Demo (4/26)*
Final Repot (4/28)
Project Showcase (05/02)